# Convênio
A Funcate, por orientação de sua diretoria, realiza projetos com os órgãos do governo por meio de mecanismo denominado “convênio”.
Neste processo ambos os lados (Funcate e interessado) trabalham juntos, de forma colaborativa, na elaboração de um convênio para execução do um escopo (projeto base). Por este modelo ambos devem realizar tarefas e investir recursos para executar o projeto base e atender as metas estabelecidas.
O formato de “proposta técnica e financeira”, muito utilizada no passado, apenas deverá ser utilizado no caso de empresas privadas que queiram contratar os serviços da fundação. Trata-se de caso de exceção.
### Resultado do processo
O convênio a ser elaborado é possui tópicos bem conhecidos que são apresentado a seguir.

PROJETO BÁSICO Versão XX
1.APRESENTAÇÃO: <Breve apresentação do projeto, destacando os benefícios e o atendimento a legislação>
2.ESTRATÉGIA DA AÇÃO: <Como o projeto básico será executado e porque a escolha da Funcate como parceiro no convênio>
2.OBJETIVOS: <Descrição do objetivo geral do projeto e dos objetivos específicos>
3.AÇÕES PREVISTAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO: <Apresenta a metodologia de desenvolvimento de software e de implantação a ser utilizada para implementar a solução e atingir os objetivos>
4.CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PRODUTOS: <Apresentar uma breve descrição da arquitetura prevista para implementar a solução buscando descrever todos os componentes a serem utilizados ou desenvolvidos>
5.DESCRIÇÃO DO PRODUTO A SER DESENVOLVIDO: <Apresenta uma descrição técnica dos requisitos a serem atendidos que foram derivados da “listagem de necessidades”. Trata-se, agora, de uma “listagem de Requisitos” e sua descrição. Poderá vir agrupadas em módulos.>
6.METAS E CRONOGRAMA: <Apresenta uma visão de “metas” e “submetas” a serem atingidas pela projeto. Envolvem a implementação de todos os requisitos conforme agrupados em módulos, e também as demais ações necessárias para atingir todos os objetivos descritos. Inclui um cronograma de execução física>
7.CUSTO DO PROGRAMA: <Apresenta uma planilha de custos ou investimentos necessários de ambas as partes conveniadas para cumprir todas as metas e consequentemente atingir o objetivo previsto.>
8.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: <Apresenta um cronograma físico e financeiro onde é mostrado os custos/investimentos por ano orçamentário.>
9.ANALISE PONTO-FUNÇÃO: <Mostra uma
ANEXO