# 2.3 Planejamento da Execução
Este processo é responsável pelo. Inclui as seguintes atividades:
- Priorização dos requisitos;
- Definição de equipe de desenvolvimento;
- Alocação dos requisitos;
- Definição de metas e prazos para execução;
- Definição da metodologia (clássica, interação,…);
- Apresentação do projeto.
### Resultados do processo
Os resultados do planejamento da execução são apresentados a seguir:
1.Priorização de Requisitos
O resultado desta atividade define um conjunto de requisitos prioritários a serem desenvolvido. A priorização deve ser analisada sob a visão do usuário/cliente, ou seja os módulos dos sistema que devem entrar em produção primeiramente, incluso suas necessidades e requisitos. Evidente se torna, considerar a visão sistêmica da solução, contendo os requisitos não funcionais, a fim de garantir o pleno desenvolvimento dos requisitos funcionais prioritários.
O resultado é uma lista de necessidades e requisitos, agrupados por módulos, em ordem de prioridade. Veja o modelo a seguir:
PRIORIDADE 1:
MÓDULO XXX: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema>
<N05: texto descritivo sobre a segunda necessidade>
- <REQ23: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N05>
- <REQ24: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N05>
- <REQ24: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N05>
<N12: texto descritivo sobre a segunda necessidade>
- <REQ61: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N12>
- <REQ62: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N12>
- <REQ63: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N12>
…
PRIORIDADE 2:
MÓDULO ZZZ: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema>
<N03: texto descritivo sobre a quinta necessidade>
- <REQ08: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N03>
- <REQ09: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N03>
<N06: texto descritivo sobre a sexta necessidade>
- <REQ12: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N06>
- <REQ13: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N06>
- <REQ14: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N06>
…
2.Definição de equipe de desenvolvimento
A equipe de desenvolvimento do projeto de software deverá ser definida e alocada. As atribuições/funções sugeridas e serem preenchidas com profissionais da FUNCATE são as seguintes:
1. Coordenação técnica;
2. Analise de requisitos e modelagens;
3. Desenvolvimento de softwares (codificadores);
4. Administração de banco de dados (DBAs);
5. Aplicação de testes;
6. Elaboração de manuais e documentação técnica;
7. Suporte técnico;
8. Capacitação técnica
A equipe poderá conter profissionais que acumulem mais de uma atribuição. Porém isto deverá estar explicitamente claro.
A depender da característica do projeto poderá haver funções que não sejam utilizadas, e outras que não estejam na listagem sugerida. Porém isto deverá estar explicitamente claro.
Um documento deverá ser elaborado e devidamente postado no portal wiki do projeto definindo a equipe de desenvolvimento. Um modelo deste documento é apresentado a seguir:
Equipe de desenvolvimento:
FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO: <Nome da Função/Atribuição>
- Nome: <Nome do profissional>
- Cargo: <Nível ou cargo atualmente ocupado>
- Email: <Email>
- Fone/ramal: <Fone e ramal para ser encontrado na FUNCATE>
- Celular: <Numero de celular de contato>
- Skype: <Endereço do skype>
…
3.Alocação de Requisitos
A lista de necessidade e respectivos requisitos (que foram agrupados por módulos) deverão ser distribuídos entre os desenvolvedores/codificadores alocados no projeto. Caberá ao coordenador técnico do projeto definir a distribuição.
A ferramenta TRAC deverá ser utilizada para registrar e monitorar cada necessidade/requisito alocado desde o início até a finalização de sua execução.
Deverá ser elaborado uma conexão entre a lista de necessidades/requisitos (postado neste repositório wiki) e o respectivo registro na ferramenta TRAC.
Aqui segue uma sugestão de conexão baseado em hiperlink sobre o texto da listagem.
Exemplo genérico:
MÓDULO XXX: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema>
<N05: texto descritivo sobre a quinta necessidade>
- <REQ23: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N05> Clique aqui para acessar TRAC
- <REQ24: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N05> Clique aqui para acessar TRAC
- <REQ24: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N05> Clique aqui para acessar TRAC